## seguimiento plan de mejoram
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO |  |  |  |  | CODIGO | FT-SC-001
[7 empty] | VERSION | 0
[7 empty] | FECHA | 2016-09-02
Proceso auditado: Investigación e Innovación
Objetivo del Proceso: Fortalecer el ejercicio investigativo en los estudiantes y docentes investigadores, utilizando como estrategia pertinente la ejecución de un programa de investigación, con el propósitde consolidar la cultura investigativa institucional y proponer la construcción de nuevos conocimientos y saberes.
Auditor: Lourdes Triviño Fuentes, Luz Mira Carmona Gomez |  |  | Líder: Neda Alvarez Ortega
Objetivo de la Auditoría: Verificar el grado de cumplimiento de las políticas, procedimientos, estrategias, normas internas y externas en la gestión realizada por la Oficina de Investigación e Innovación, con el fin de medir la eficacia, la eficiencia, y garantizar el cumplimiento y aplicación de la normativa vigente legal.
Alcance de la Auditoría: La verificación documental de las actividades y registros de la Oficina de Investigación e Innovación de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena, vigencia 2023 y primer trimestre 2024, de acuerdo a los requisitos legales y normas vigentes.
Item | Hallazgo | Acción | Fecha |  | Responsable | Estado | Fecha de Seguimiento | Observación
|  |  | Inicio | Final
1 | 1) Para la vigencia 2023 el Proceso de Investigación e Innovación mostró una ejecución del presupuesto asignado por valor trecientos ochenta y dos millones de pesos m/te ($382.000.000) de los cuales el equipo auditor no recibió los soportes respectivos y por lo tanto no pudo revisar las evidencias con el fin de verificar el control del uso y destino de los recursos destinados al Proceso según lo establecido en el Acuerdo 07 de 2020, artículo 80: “Los recursos financieros destinados a la investigación serán ejecutados desde el Centro de Investigaciones. Este recurso se nutrirá con el porcentaje del presupuesto general de los ingresos designados para este fin por el Consejo Directivo, los remanentes financieros de los proyectos de investigación, los recursos de cofinanciación para investigaciones obtenidos de otras instituciones y los aportes y donaciones de entidades externas”. | Se realizará seguimiento de la ejecución de investigación | 2024-06-11 | 2025-09-03 | Neda Alvarez | En espera de la ejecución de primer semestre de 2024 |  | Cerrada
3 | 2) Revisado el informe de empalme entregado a la directora de Investigación e innovación, no se evidenció firma de recibido en el acta de entrega, como tampoco en el informe de gestión, tal como lo establece la Ley 951 de 2005 artículos 1,2,3,4,5 y 13.“ | Se realizará la firma de recibimiento del Cargo | 2024-07-12 | 2024-07-26 | Neda Alvarez | El informe fue firmado |  | Cerrado
4 | 3) Se observó que la Política de Investigación se encuentra inmersa en el Acuerdo No 07 del 27 de abril de 2020, la cual se encuentra desactualizada; así mismo no se evidenció la política como un documento independiente que debe ser adoptado y aprobado mediante un acto administrativo. | Presentar el nuevo reglamento sistema de investigación para aprobación en consejo académico | 2024-07-10 | 2024-08-31 | Neda Alvarez | La política es diferente del acuerdo 7, Se modifico el sistema de investigación y aprobado en consejo académico |  | Cerrado
5 | 4) Se evidenció la inexistencia de los siguientes lineamientos: auxiliares de investigación, opciones de grado ITCMB y de la política editorial Institucional, incumpliendo lo establecido en el Acuerdo 07 del 27 de abril de 2020, artículos 46 parágrafo 2, 56 parágrafo 1, y 18 respectivamente. Así mismo se observó la desactualización del lineamiento de procedimientos de investigación formativa, establecido en el artículo 42 parágrafo 1 del mencionado acuerdo. | Presentar el nuevo reglamento del sistema de investigación para aprobación en consejo académico | 2024-08-14 | 2025-09-03 | Neda Alvarez | Se encuentra firmasdo por el señor rector y se encuentra publicado r publicado |  | Cerrafo
| 5) Se evidenció que desde la vigencia 2020, la Biblioteca no recibe trabajos de grados, así mismo no se pudo establecer con claridad la ubicación de los mismos, tal como lo establece el Acuerdo 07 de 2020 artículo 68: “La versión final del trabajo presentado como opción de grado, deberá entregarse a la Coordinación de Servicios de la Biblioteca Camilo Villegas, en formato digital (CD-ROM, DVD, USB, u otro que en el futuro se genere)”. | Se enviarán a la biblioteca las monografías del periodo en curso | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Neda Alvarez | Las monografías 2024-1 fueron enviadas a biblioteca con los respectivos soportes https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1d8qAyewTbFbP4cfklmRUyBlzJGIXb4nx |  | Cerrado
| 6) En la verificación de las funciones de la directora de Investigación e Innovación, no se evidenció el Plan de Investigaciones de la Institución, el cual debió ser presentado para su aprobación ante el Comité Central de Investigaciones. Artículo 25. Acuerdo 07 de 2020: Funciones del Coordinador institucional de investigación. Literal a) Elaborar el Plan de Investigaciones de la institución, para su correspondiente aprobación en Comité Central de Investigaciones. | Presentar el nuevo reglamento sistema de investigación para aprobación en consejo académico | 2024-07-11 | 2024-08-31 | Neda Alvarez | El Plan de Investigaciones de la Institución está determinado desde planeación. El nuevo sistema de investigación y se encuentra en espera de firma del señor rector |  | Cerrado
| 7) No se evidenció el Informe semestral de la gestión de Investigación, que se presenta ante el Consejo Académico. Lo anterior, tal y como se establece en el artículo 25 del Acuerdo 07 de 2020: Funciones del coordinador institucional de investigación. Literal e) Presentar informe semestral de la gestión de investigación para presentarse ante Consejo académico y Consejo Directivo, de ser necesario. | Se realizarán modificaciones al acuerdo de investigaciones. La estructura del sistema está siendo modificada. Sin embargo, se realizara el informe de gestión para el periodo en curso | 2024-07-12 | 2024-08-31 | Neda Alvarez | El informe de gestión de 2023 y 2024-1 fue realizado |  | Cerrado
| 8) No se evidenció criterios, lineamientos, reglamento, y políticas generales que orienten los distintos aspectos de la labor editorial de la institución, tal y como está establecido en el art 18 del Acuerdo 07 de 2020. | Presentar el nuevo reglamento sistema de investigación para aprobación en consejo académico | 2024-07-13 | 2024-08-31 | Neda Alvarez | Se encuentra aprobado y publicado |  | Cerrado
6 | 9) Revisado el Plan de Acción del Proceso de Investigación e Innovación, se observó que la estructura del Plan no contempla el presupuesto asignado con la fuente de financiamiento para cada actividad a realizar, o en los proyectos a ejecutar, según lo establecido en la guía para la formulación y seguimiento de la planeación institucional punto 5.2.1 Formulación de productos, ítem g, fuentes de financiación. | Se revisará con planeación el presupuesto asignado con la fuente de financiamiento para cada actividad a realizar, o en los proyectos a ejecutar para futuras vigencias | 2024-07-14 | 2024-08-31 | Neda Alvarez | Se solicito a planeación tener en cuenta la observación para la estructura del plan de acción futura |  | Cerrado
|  | Fecha de elaboración del plan: 06/06/2024 |  | Fecha de presentación del Plan: 06/06/2024
Fecha de cierre del plan: