## seguimiento plan de mejoram
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO |  |  |  |  | CODIGO | FT-SC-001
[7 empty] | VERSION | 0
[7 empty] | FECHA | 2016-09-02
Proceso auditado: Proceso de Docencia
Objetivo del Proceso: Desarrollar el proceso educativo, pedagógico y curricular de la institución que apunte a formar un profesional integral, ético y responsable que pueda prestarle un servicio a la comunidad
Auditor: Wendy Armenta Farelo |  |  | Líder: Dra Alina Gómez Mejía Vicerrectora Académica
Objetivo de la Auditoría: Verificar el grado de cumplimiento de las políticas, procedimientos, estrategias, normas internas y externas en la gestión realizada por el Proceso de Docencia, con el fin de medir la eficacia, la eficiencia, y garantizar el cumplimiento y aplicación de la normativa vigente legal.
Alcance de la Auditoría: La verificación documental de las actividades y registros del Proceso de Docencia de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena, vigencia 2023 y primer semestre de 2024, de acuerdo a los requisitos legales y normas vigentes.
Item | Hallazgo | Acción | Fecha |  | Responsable | Estado | Fecha de Seguimiento | Observación
|  |  | Inicio | Final
1 | En la verificación de la asistencia de los docentes, se evidenció la ausencia del profesor de la Facultad de Administración y Turismo el 28 de agosto de 2024, en el Aula B209 a las 13:45, para la asignatura de inglés. Además, se constató que la profesora no tenía asignada la ARL, lo que evidencia que no hubo una planificación adecuada para anticipar las necesidades de personal, resultando contrataciones de última hora, posiblemente por la ausencia de una planificación adecuada, modificaciones en la disponibilidad de los profesores, lo que puede ocasionar atrasos en el desarrollo y ejecución del Microcurrículos y fechas establecidas en el calendario académico, retrasos en la asignación de las cargas académicas. Criterios: Estatuto Profesoral artículo 66 y Decreto 1330 de 2019, artículo 2.5.3.2.1.2 | Se reprogramó la clase debido a la renuncia inesperada del profesor, mientras se realizó la contratación de un nuevo profesor. | 2024-11-26 | 2024-11-26 | Facultad de Administración y turismo | cerrado | 2025-03-31 | Hallazgo subsanado
2 | En el área de Apoyo Académico de la Facultad de Administración y Turismo, la nueva funcionaria no recibió inducción formal sobre sus funciones. Además, no se evidenció acta de entrega de cargo ni informe de gestión de la funcionaria saliente. Como posibles causas se identicaron falta de conocimiento ycapacitación de los funcionarios de la importancia de la entrega del cargo con su acta respectiva, cambios rápidos en la administración, como despidos o renuncias inesperadas, pueden resultar en la omisión de este proceso, lo que puede ocasionar la interrupción de la continuidad de proyectos y procesos administrativos, afectando la eficiencia de la Institución, y pérdida de información valiosa que puede ser crucial para la toma de decisiones futuras. Criterios: Ley 951 de 2005, en los artículos 1,2, y 3 | 1. Realizar socialización del personal nuevo vinculado a la Umayor 2. Socializar las funciones a los apoyos académicos 3. Finalizado el contrato, en la última cuenta de cobro, el funcionario debera adjuntar el informe final(Consultar con Talento Humano si es legal a las personas contratadas como OPS) | 2024-11-27 | 2024-11-27 | Talento humano | abierto | 2025-03-31 | Solo se dio cumplimiento a la segunda acción de mejora, arrojando un cumplimiento toal del 50%, quedando abierta la observación.
3 | Se evidenció que las Actas de Consejo de la Facultad de Administración Turismo no están numeradas, posiblemente por desconocimiento de la normativa aplicable o desorganización administrativa, lo que puede generar, dificultad en la validación de las actas en procesos legales, auditorías internas o externas o falta de trasparencia en las reuniones o decisiones tomadas en el comité. Lo anterior posiblemente por desconocimiento de la normativa, lo que puede ocasionar Problemas legales: La falta de numeración puede complicar la validación de las actas en procesos legales o auditorías. Criterios: 1)Estatuto General de la Institución del 2021, artículo 55 2) Decreto 1330 de 2019, artículo 2.5.3.2.3.1.3, Literal “C” | Se solicitara a SIG la estandarización del formato de acta de reunión, asegurandoce que contega el campo de numeración para identificar el consecutivo | 15 /11/2024 |  | Vicerrector y Decanos de Facultad | cerrado | 2025-03-31 | Se evidenció formato de acta estandarizado donde se relaciona la numeración de las actas, dando cumplimiento a la acción establecida.
4 | No se evidenció el Reglamento Interno del Consejo de cada una de las Facultades, incumpliendo lo establecido en el artículo 56 del Estatuto General de la Institución; posiblemente por desconocimiento de los lineamientos internos de la Institución, lo que podría ocasionar posibles hallazgos de los Entes Externos de Control. Criterio: Estatuto General de la Institución, artículo 56 | Enviar correo a Secretaria General, proponiendo en la actualización de los documentos institucionales eliminación del literal C del Articulo 56 el cual indica: "Elaborar el Reglamento Interno del Consejo de Facultad y proponerlo al Consejo Académico para su aprobación", teniendo en cuenta que nos regismos por un solo Estatuto General y las facultades hacen parte del proceso docencia, y que dichos estatuos deben ir regidos por los mismo lineamientos internos de la Institución. | 2024-11-15 |  |  | abierto | 2025-03-31 | Se envió correo de solicitud al Secretario General el día 27 de marzo del 2025, así como realización de mesa de trabajo el día 28 de marzo del 2025, no obstante, esto no es suficiente para dar cumplimiento dado que se debe hacer seguimiento hasta que se logre modificar el estatuto y corregir la causa que generó el hallazgo.
5 | No se evidenció entregas oportunas de las cargas académicas a los profesores, posiblemente por falta de planeación adecuada o debilidades en los controles establecidos en los sistemas de la gestión académica o en las plataformas utilizadas para asignar la carga académica, lo que podría afectar la preparación de las clases a los docentes impactando en la calidad educativa. Lo anterior posiblemente por falta de planificación adecuada y anticipada, lo que puede llevar a retrasos en la asignación de la carga académica. Criterio: 1) Política Calidad Académica Institucional aprobada mediante Resolución No 244 del 24 de febrero de 2023, artículo 8 y 9. 2)PolíticaCurricular Umayor aprobada mediante Resolución No 290 de 2022, artículo décimo primero. 3) Decreto 1330 de 2019 artículo 2.5.3.2.3.1.3, Literal “C | Se realizo validación con sistemas de las fechas de apertura y cierre del diligenciamiento de la plataforma WAS de los microcurriculos | 2024-11-15 | 19/1172024 | Vicerrectoria, Decanos, Dirección de Sistemas | cerrado | 2025-03-31 | Hallazgo subsanado en el anterior seguimiento
6 | Se observó debilidades en el diseño de los controles asociado al riesgo de corrupción “Corrección de notas para favorecimiento a terceros”, no se evidenció seguimiento a las autorizaciones en las actas del consejo de facultades y el registro realizado desde las oficinas de admisiones y registro, lo que puede ocasionar inconvenientes futuros a la Institución y posibles hallazgos de los Entes Externos, posiblemente por desconocimiento de las normas, de error de digitación, favorecimiento a terceros, lo que puede ocasionar inconvenientes futuros a la Institución. Criterio:1) Ley de Transparencia 1712 de 2014, artículo 3. 2) Ley 1474 de 2011 Anticorrupción, artículo 78, Literal “F”.3) Manual Operativo MIPG, III Dimensiones Operativas, pagina 19. | Se continuara cumpliendo en lo establecido en el Reglamento Estudiantil desde el Articulo 89 al 93 y el Procedimiento CORRECCION DE NOTAS con código PR-DO-DI-008. VALIDAR CON VICERRECTRIA SI SE ACEPTA O NO | 2024-11-15 | 20/1172025 | Estudiante, Profesor, Consejo de Facultad y Director de Admisión, Registro y Control | cerrado | 2025-03-31 | Hallazgo subsanado
7 | Se evidenció debilidad en el control para minimizar el Riesgo del Proceso denominado Alto índice de asignaturas reprobadas, posiblemente por falta de supervisión o monitoreo al progreso de los estudiantes para identificar y corregir falencias a tiempo, lo que puede ocasionar desmotivación, pérdida de interés y deserción. Lo anterior posiblemente por falta de comunicación entre las Decanaturas y del Área de Permanencia y Graduación del Proceso de Bienestar Universitario, lo que puede ocasionar deserción de los estudiantes y materizalización del riesgo. Criterio: Decreto 1330 de 2019 artículo 2.5.3.2.3.1.4, Literal “b”. y “c” | Seguir cumpliendo lo establecido en el Procedimiento IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIANTES CON RIESGO PARA LA PERMANENCIA con código PR-BU-006. Realizar seguimientos académicos por parcial con las facultades académicas que permitan tomar decisiones en cuanto a estrategias académicas que permitan minimizar riesgo de deserción por determinante académico. Se comparte con los profesores instructivo de reporte de alertas tempranas | 01 /11/2024 |  | Facultad y Bienestar Universitario | cerrado | 2025-03-31 | Hallazgo subsanado
8 | Se evidenció debilidad de control en el Riesgo de Corrupción: “Fraude en evaluaciones y/o entrega de actividades académicas por parte de estudiante de otro autor y entregarlas como propio, posiblemente por desconocimiento de las normas de los Derechos de Autor, lo que puede ocasionar sanciones disciplinarias entre otros. Se identificaron posibles causas de facilidad de acceso a información en línea y servicios de redacción y desconocimiento de las normas, lo que puede comprometer la integridad académica y la calidad educativa. Criterio: 1) Ley 1474 de 2011 de Corrupción, 2) Ley 1915 de 2018 en la cual se establecen otras disposiciones en materia de derecho de autor 3) Ley 1032 de 2006 Código Penal contra el plagio. | Se continuara con el cumpliendo lo establecido en el Reglamento Estudiantil vigente en el Articulo 133 Acuerdo No. 31 del 6 de mayo del 2024 - Reglamento de Propiedad Intelectual | 2 /11/2024 |  |  | abierto | 2025-03-31 | No se evidenció cumplimiento de acciones que permitan corregir la debilidad que generó el hallazgo, la acción formulada por el responsable no define claramente de que forma se mitigara la materialización del riesgo.
9 | En la evaluación al cumplimiento del objetivo del indicador, se observó que no se cumplen las metas en su 100% con respecto a la entrega de la operacionalización del Microcurrículos en la primera semana de clase de los profesores, posiblemente por Los profesores nuevos en la Institución que necesitan más apoyo, tiempo y acompañamiento en su diligenciamiento en la plataforma Was y falta de planificación adecuada y entrega tardía de la carga académica, lo que puede ocasionar desorganización en el inicio de las clases afectando la planificación y el desarrollo de las actividades académica y posibles hallazgos/observaciones de los Entes Externos. Criterios: 1) Ley 30 de 1992, artículo 6, Literal “a”, por la cual se organiza el servicio público de la Educación 2) Política de Calidad Académica Institucional adoptada mediante Resolución 244 de 2023 Artículo 8 y 9 Objetivos específicos. | Se valido con Sistemas de las fechas de apertura y cierre del diligenciamiento de la plataforma WAS de los microcurriculos, la plataforma cuenta con instructivo para su manejo | 2024-11-22 | 2024-11-22 |  | cerrado | 2025-03-31 | Hallazgo subsanado en el anterior seguimiento
10 | Se evidenció los Indicadores no están actualizados, lo cual se percibe que no se realiza un monitoreo continuo de los indicadores, lo que lleva a su desactualización, e impide medir el desempeño real, afectando la implementación de las mejoras continuas. Como causa se identificó posiblemente por desconocimiento en las normas y manejo de indicadores, lo que puede ocasionar a la toma de decisiones erradas afectando negativamente la planificación, objetivos del Proceso e Institucionales. Criterios: 1)Decreto 1499 de 2017, articulo 2.2.22.3.3, numeral 3. 2) Política de Calidad Académica Institucional adoptada mediante Resolución 244 de 2023 Artículo 8 y 9 Objetivos específicos. | Los indicadores se encuentran actualizados hasta el 2024 y están alineados a los procedimientos, lo que nos permite medir el desarrollo académico del proceso de docencia. | 2024-11-26 | 2024-11-26 |  | cerrado | 2025-03-31 | Hallazgo subsanado en el anterior seguimiento | a mitad de año le planteo el rector un turnitin, la propuesta se la envio, rector tiene conocimiento desde julio, directora neda alvarez, nunca se tuvo respuesta
11 | Se evidenció que no hay una integración efectiva entre el Centro de Lenguas y el Área del SIG de la Oficina de Planeación Institucional, lo que lleva a una falta de alineación y supervisión. Se observó ausencia de procedimientos, Indicadores, caracterización, matrices de riesgos, lo que puede ocasionar materialización de riesgos no identificados, lo anterior posiblemente por desconocimiento de normas, lo que puede ocasionar riesgos académicos, administrativos, tecnológicos, legales y normativos, herramientas esenciales para identificar, evaluar y gestionar los riesgos a los que se enfrenta el Centro, ayudan a determinar la probabilidad de que un riesgo ocurra y su impacto en la Institución. Criterios: Manual Operativo de MIPG 3.2.1.1 Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, pagina 57: Aspectos mínimos. Página 97: Calidad Estadística 2) Ley 87 de 1992, artículo 2, Literal “b, g y h”. | Se agenda espacio de trabajo con el área de planeación institucional, especificamente con el funcionario encargado del SIG, con el fin de dar cumplimiento a la recomendación que desde el área de Control Interno se nos da, correspondiente a la integración del centro de lenguas de Umayor al proceso de docencia. El objetivo es trabajar los meses que restan de este periodo academico y el proximo periodo, para poder dar cumplimiento a la integración del centro de manera efectiva al proceso. Reunión inicial 14 de Noviembre de 2024 | 2024-11-01 |  | Centro de Lenguas - Planeación Institucional | abierto | 2025-03-31 | Se evidenciaron actas de reunión, no obstante, esto no es suficiente para dar cumplimiento dado que se debe hacer seguimiento hasta que se logre actualizar todos los procedimientos y demás documentos que permitan corregir la causa que generó el hallazgo.
12 | No se evidenció en la actualización del Centro de Lenguas mediante Acuerdo No 39 del 12 de julio de 2024, que pertenece al Proceso de Docencia, con el fin de garantizar coherencia con la información publicada en el Micrositio del Centro de Lenguas en la página Web Institucional, posiblemente por desconocimiento de las normas, lo que puede ocasionar Hallazgos de Entes Externos y materialización del riesgo. Criterios: Ley 30 de 1992, artículo 6, Literal “e”. 2) Ley 87 de 1993, artículo 2, Literal “b y d. | Existe ya un Acuerdo de Consejo Academico No 39 del 12 de Julio de 2024, a través del cual se aprueba el cambio de nombre del centro anteriormente denominado centro de idiomas y hoy denominado centro de lenguas, así mismo, este acuerdo aprueba el reglamento vigente en la actualidad para este centro, por lineamientos institucionales se determinó que todo aquello que se apruebe en consejo academico, que competa al proceso docencia, deberá respaldarse a través de un acuerdo y no a través de una resolución. | 2024-11-13 | 2024-11-13 | Centro de Lenguas - Secretaria General - Consejo Academico | cerrado | 2025-03-31 | Hallazgo subsanado
|  | Fecha de elaboración del plan: 30/10/2024 |  | Fecha de presentación del Plan: 30/10/2024
Fecha de cierre del plan: