## seguimiento plan de mejoram
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO |  |  |  |  | CODIGO | FT-SC-001
[7 empty] | VERSION | 0
[7 empty] | FECHA | 2016-09-02
Proceso auditado: Proceso de Planeacion Institucional
Objetivo del Proceso: Proveer y controlar los recursos financieros para alcanzar de manera efectiva el logro de los objetivos institucionales, y así mismo la información financiera para la toma de decisiones
Auditor: Tomas Romero Hernandez, María Juliana Sierra Serpa. |  |  | Líder: Adriana Aguirre Campo
Objetivo de la Auditoría: Evaluar y verificar el grado de cumplimiento de las políticas, procedimientos, estrategias, normas internas y externas en la gestión realizada por la Oficina de Planeación Institucional con el fin de medir la eficacia, la eficiencia, y garantizar el cumplimiento y aplicación de la normatividad vigente, de acuerdo al rol de evaluación y seguimiento y el rol de enfoque hacia la prevención; teniendo en cuenta que se orienta hacia una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la Institución con el fin de cumplir sus objetivos organizacionales
Alcance de la Auditoría: Verificación y evaluación del proceso en el último semestre 2023 y primer semestre 2024. Evaluar la gestión de riesgo de gestión, corrupción, fraude, tecnológico entre otros. Evaluar la efectividad de los controles a través del análisis de su diseño, ejecución y no materialización de los riesgos.
Item | Hallazgo | Acción | Fecha |  | Responsable | Estado | Fecha de Seguimiento | Observación
|  |  | Inicio | Final
1 | Los criterios establecidos de identificación del riesgo, calificación de la probabilidad, el impacto inherente, evaluación de controles, la probabilidad inherente, el riesgo residual y demás criterios del mapa de riesgo de gestión institucional, no corresponden con lo propuesto en la Guía de Administración del Riesgo Versión 6 entre las páginas 30 a 56. Lo anterior, posiblemente por uso inadecuado de la guía o confusión entre los criterios de identificación y valoración y los controles para cada tipo de riesgo, lo que generó una errónea implementación de la matriz de riesgos de gestión y, por ende, una calificación inadecuada de estos criterios y probablemente, afectación en la efectividad de los controles. | 1. Actualización de politica de riesgo 2. Actualización del procedimiento de administración del riesgos 3. Actualización de formato de matriz de riesgos 4. Socialización de las actualizaciones realizadas a las partes interesadas | 12/11/2024 | 2025-06-30 | Profesional de apoyo planeación (Siria Cueto) Profesional SIG ( Roger de Avila) | Abierto | 2025-03-28 | Se observó borrador de la Política de Administración de Riesgos y se evidencia actualización de la Matriz de Riesgos de Corrupción, como su socialización; sin embargo, sigue pendiente la actualización del procedimiento y la restructuración y socialización de la matriz de rriesgos por proceso. Se fija un avance del 37,5% Evidencia: https://docs.google.com/document/d/1f28X_PeaaFIfNXSuOsQphcPkPcaFfImf/edit?usp=drive_link&ouid=112774125447150922006&rtpof=true&sd=true
2 | Al igual que la observación anterior, en el análisis se evidenció que los criterios establecidos para identificación de riesgo, probabilidad, impacto, riesgo inherente, controles, riesgo e impacto residual en el Mapa de Riesgos de Corrupción no corresponden a los determinados por las Guías de Administración del Riesgo V4 y V6 de la Función Pública, por lo tanto, no se puede calificar el rango de calificación del diseño, el rango de calificación de la ejecución, la solidez individual y la solidez del conjunto de controles. Lo anterior, posiblemente por uso inadecuado de la guía o confusión entre los criterios de identificación y valoración y, los controles para cada tipo de riesgo, lo que generó una errónea implementación de la matriz de riesgos de corrupción y, por tanto, una calificación inadecuada de estos criterios y probablemente afectación en la efectividad de los controles. | 1. Actualización de politica de riesgo 2. Actualización del procedimiento de administración del riesgos 3. Actualización de formato de matriz de riesgos 4. Socialización de las actualizaciones realizadas a las partes interesadas | 12/11/2024 | 2025-06-30 | Profesional de apoyo planeación (Siria Cueto) Profesional SIG ( Roger de Avila) | Abierto | 2025-03-28 | Se observó borrador de la Política de Administración de Riesgos y se evidencia actualización de la Matriz de Riesgos de Corrupción, como su socialización; sin embargo, sigue pendiente la actualización del procedimiento y la restructuración y socialización de la matriz de rriesgos por proceso. Se fija un avance del 37,5%. Evidencia: https://docs.google.com/document/d/1f28X_PeaaFIfNXSuOsQphcPkPcaFfImf/edit?usp=drive_link&ouid=112774125447150922006&rtpof=true&sd=true
3 | El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2024 no fue socializado conforme a la Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano V2 y la Guía de Administración del Riesgo V4 y V6, probablemente por inobservancia de la norma o desconocimiento de esta, lo que podría generar inconformidades en los grupos de interés de la entidad, así como, omisiones de puntos relevante para la adecuada implementación del PAAC institucional. | 1. Diseño del Programa de transparencia y etica publica (Anteriormente PAAC) 2. Publicar en el micrositio Participa el PTET para validación con las partes interesadas 3. Someter a aprobación el PTEP por parte del comité de gestión y desempeño 4. Publicar plan PTEP en pagina web | 2022-11-12 | 2025-01-31 | Profesional de apoyo planeación (Siria Cueto) | Cerrado | 2025-03-28 | Se evidenció el cumplimiento de las acciones propuestas. Evidencia: Programa: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://umayor.edu.co/files/Siac-Umayor/Programa-de-Transp-y-Etica-Publica-Umayor.pdf Cronograma: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://umayor.edu.co/files/Siac-Umayor/CONSOLIDACION-CRONOGRAMA-EJECUCION-PTEP-UMAYOR-V1-Feb2025.pdf Informe de valifación: https://umayor.edu.co/participa/consulta-ciudadana/ Acta de aprobación: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.umayor.edu.co/files/Siac-Umayor/Acta-No07-2024.pdf
4 | En relación al Plan de Acción Institucional vigencia 2024, se observó que la oficina auditada no tiene evidencias de la estrategia utilizada para la ponderación de las actividades por proceso. Lo enunciado, por incumplimiento del procedimiento PR-PI-002, que determina en sus generalidades que: “todas las etapas del procedimiento deben ser documentadas de manera clara y detallada, incluyendo la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación”. La ausencia de esto podría ocasionar desavenencias posteriores con los líderes de proceso, quienes podría desconocer los valores pactados de forma verbal, quedando quebrantada la transparencia del seguimiento y evaluación de este plan | 1. Socializar ponderaciones con lideres de proceso | 2025-01-31 | 31/0/2025 | Dirección de planeación ( Adriana Aguirre ) | Cerrado | 2025-03-28 | Se evidencia una acción correctiva, la cual se configuró con el eliminanción de las ponderaciones de las actividades del plan de acción institucional 2025, teniendo como evidencias las actas de reunión por proceso. Evidencia: Actas en Fisico
5 | Al revisar los informes de seguimiento al plan de acción publicados en la página web institucional, se observa que si bien estos determinan el periodo a evaluar (cuatrimestral) y se analiza proceso por proceso las actividades alcanzadas, no se señala en el documento el resultado institucional obtenido para el corte, así como, el avance total logrado en plan de la vigencia. Esto puede generarse por incumplimiento del procedimiento PR-PI-002, que determina en sus generalidades que: “todas las etapas del procedimiento deben ser documentadas de manera clara y detallada, incluyendo la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación”, ocasionando ambigüedades y confusiones en los resultados generales obtenidos el plan de acción. | 1. Incluir en el informe de plan de acción institucional el apartado de cumplimiento anual del mismo | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Dirección de planeación ( Adriana Aguirre ) | Cerrado | 2025-03-28 | Se evidencia una acción correctiva que subsana del hallazgo fijado. Esta se materializó en el Informe de tercer seguimiento plan de acción 2024. Evidencia: Informe de tercer seguimiento plan de acción chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://umayor.edu.co/files/sig/Informe-de-seguimiento-a-plan-de-accion-tercer-cuatriimestre.pdf
6 | En el documento Inventario actual de datos abiertos están clasificados por el nivel (dependencia a cuál pertenece) y la descripción, pero no cuenta con un el enlace de donde está publicado y la vigencia en el cual fue creado. Lo anterior, se genera posiblemente por el cumplimiento a los controles establecidos para la mitigación de riesgos de gestión dispuestos en el proceso “Uso de documentos obsoletos por parte del personal y Desactualización del SIG”, así mismo, por desconocimiento de la norma en lo referente al Decreto 1081 de 2015 artículo 2.1.1.2.1.11 y la Ley 1712 de 2014 artículo 11 literal k publicación de Datos Abiertos, lo que genera falta desconfianza institucional por no publicación de la información reglamentada por ley. | 1. Diseñar plan de apertura de datos 2. Actualziar inventario de datos abiertos por parte de soporte y desarrollo tecnologico 3. Someter a aprobación por parte del comité de gestión y desemepeño el inventario de datos abiertos 4. Publicar inventario de datos abierto | 2025-01-31 | 2025-06-30 | Profesional estadistico (Dianiak Taborda) | Abierto | 2025-03-28 | Se evidenció borrador del Plan de Apertura De datos, aun pendiente de ajuste para posteriormente ser presentado para aprobación ante Comite Institucional de Gestión y Desempeño. Se fija un avance del 12,5%.
7 | No existen manuales de cada política del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y para su buen funcionamiento y en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Decreto 1083 de 2015 en su artículo 2.2.22.3.3, especialmente en el numeral 3: “Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua”, se hace necesaria su aplicación. Al no contar con unas disposiciones claras para la ejecución de cada una de las políticas y la interacción entre unas y otras, como sus responsables (en el documento se consignan objetivos, marco normativo aplicable, la herramientas e instrumentos de control, responsables, estrategias de implementación con metas, actividades, entre otros), se quebranta la armonización del sistema. | 1. Elaborar manual de politcas del MIPG 2. Socialiar manual de politcas del MIPG | 2025-01-20 | 2025-03-31 | Profesional SIG ( Roger de Avila) | Abierto | 2025-03-28 | El lider del proceso indica que en el marco de los reportes al FURAG se esta realizando una evaluación conjunto de las politicas con la finalidad de determinar el marco de operación armonizado a los procesos estructurando de la siguiente manera; no obstante, no se reportan evidencia de avances.
8 | Supresión del Comité de Sostenibilidad Contable (Resolución 322 de 11 de mayo de 2011) por parte del Comité de Gestión y Desempeño, en el cual han sido abordadas y ejecutadas sus funciones. Lo anterior por una posible inobservancia de la norma o desconocimiento de ella, teniendo presente que cuenta con una obligatoriedad por mandato legal, que le atribuye la Resolución 193 de 2016, por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la Evaluación del Control Interno Contable y en su anexo técnico capítulo 3 Gestión del Riesgo Contable numeral 3.2.2 Herramientas de mejora continua y sostenibilidad de la calidad de la información financiera. Así mismo, la Resolución 277 de abril de 2019 (norma interna) en el parágrafo primero del artículo 5 señala: “este Comité sustituirá los demás comités que tengan relación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y que no sean obligatorios por mandato legal”. (negrilla cursiva fuera del texto). Esta contravención ocasionó que los problemas de tipo contable no se encuentren analizados como determina la ley, afectando posiblemente la toma de decisiones. | 1. Solicitar al comité de gestión y desempeño la exclusión del comité de sosenibilidad contable. 2. Actualizar acto administrativo del MIPG institucional | 2025-01-31 | 2025-06-30 | Dirección de planeación ( Adriana Aguirre ) | Abierto | 2025-03-28 | El proceso no reportó avances de las actividades planteadas.
9 | La Política de Administración del Riesgo fue aprobada ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño no siendo de su resorte y sí, del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, quien de acuerdo al Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.21.1.6 literal g, es quien la somete a aprobación del representante legal y le hace seguimiento. Esto sucedió posiblemente por desconocimiento o inobservancia de la norma y afecta la estructura organizacional de la institución y la correcta y valida toma de decisiones a nivel de los comités. | 1. Actualización de politica de riesgo 2. Presentar ante el comité institucional de coordinación de control interno la politica para su aprobación 3. Socializar politica actualizada 4. Publicar en pagina web la politica de administración de riesgos | 2025-01-31 | 2025-06-30 | Dirección de planeación ( Adriana Aguirre ) | Abierto | 2025-03-28 | El proceso no reportó avances de las actividades planteadas.
10 | El artículo sexto de la Resolución 416 de 23 de mayo de 2023 (última modificación a la adopción de la política) señala que el responsable de la definición de la Política de Administración del Riesgo es la alta dirección con participación de la Oficina Asesora Control Interno y, la intervención de esta dependencia, se limita a la Secretaria Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (se deben entender estas dos -OACI y CICCI- como figuras diferentes), que es en realidad quien tiene esta función conforme a la Guía de Administración del Riesgo V6 página 23 Paso 1: Política de Administración del Riesgo 1.1 Lineamientos de la política de riesgos, figura 5 Estructuración de la política de administración de riesgos “quien lo establece”. Esta observación se materializa posiblemente por inobservancia o desconocimiento de la normal aplicable y/o por el incumplimiento de los controles diseñados para la mitigación de riesgos de gestión establecidos en el proceso, como es riesgo: Desactualización del SIG, ocasionando ambigüedades, afectación en la validad y correcta toma de decisiones y eventualmente falta de confianza institucional. | 1. Actualización de politica de riesgo 2. Presentar ante el comité institucional de coordinación de control interno la politica para su aprobación 3. Socializar politica actualizada 4. Publicar en pagina web la politica de administración de riesgos | 2025-01-31 | 2025-06-30 | Profesional de apoyo planeación (Siria Cueto) Profesional SIG ( Roger de Avila) | Abierto | 2025-03-28 | Se verificó avance de la actividad 1, observandoce un borrador de la Política de Administración de Riesgo; sin embargo, cumplimiento al 100% de esta accción limita la observancia de las demas planteadas. Se fija un avance del 12,5 %. Evidencia: https://docs.google.com/document/d/1f28X_PeaaFIfNXSuOsQphcPkPcaFfImf/edit?usp=drive_link&ouid=112774125447150922006&rtpof=true&sd=true
11 | No existe un documento rector de la política, todo lo referente a ella fue plasmado en la resolución inicial que la adopta y aprueba y, las subsiguientes con sus modificaciones, controvirtiendo lo establecido en Guía de Administración del Riesgo V6 página 23 Paso 1: Política de Administración del Riesgo 1.1 Lineamientos de la política de riesgos, figura 5 Estructuración de la política de administración de riesgos “que es”, al igual que la NTC ISO31000 Numeral 3.4: “la política de administración del riesgo es la declaración de la dirección y de las intenciones generales de una organización con respecto a la gestión del riesgo”. Esta debilidad se da posiblemente por desconocimiento de la norma o inobservancia de ella, causando probablemente reprocesos y una no idónea identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos institucionales. | 1. Actualización de politica de riesgo (Resolución y documento independiente) 2. Presentar ante el comité institucional de coordinación de control interno la politica para su aprobación 3. Socializar politica actualizada 4. Publicar en pagina web la politica de administración de riesgos | 2025-01-31 | 2025-06-30 | Profesional de apoyo planeación (Siria Cueto) Profesional SIG ( Roger de Avila) | Abierto | 2025-03-28 | Se verificó avance de la actividad 1, observandoce un borrador de la Política de Administración de Riesgo; sin embargo, cumplimiento al 100% de esta accción limita la observancia de las demas planteadas. Se fija un avance del 12,5 %. Evidencia: https://docs.google.com/document/d/1f28X_PeaaFIfNXSuOsQphcPkPcaFfImf/edit?usp=drive_link&ouid=112774125447150922006&rtpof=true&sd=true
12 | Si bien la última resolución que modifica la Política de Administración del Riesgo contiene algunos aspectos, omite varios de relevancia, como son los niveles de aceptación al riesgo reconocido para la entidad y su forma de manejo, niveles para calificar el impacto, probabilidad e impacto institucional, los de responsabilidad frente al manejo de los riesgos (líneas de defensa), mecanismo de comunicación utilizados para dar a conocer la política, contraviniendo lo dispuesto en la Guía de Administración del Riesgo V6 página 23 Paso 1: Política de Administración del Riesgo 1.1 Lineamientos de la política de riesgos, figura 5 Estructuración de la política de administración de riesgos “qué debe contener” y “qué se debe tener en cuenta” y demás normas concordantes. Este quebrantamiento se da posiblemente por desconocimiento de la norma o inobservancia de ella, causando probablemente una no idónea identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos institucionales | 1. Actualización de politica de riesgo (Resolución y documento independiente) 2. Presentar ante el comité institucional de coordinación de control interno la politica para su aprobación 3. Socializar politica actualizada 4. Publicar en pagina web la politica de administración de riesgos | 2025-01-31 | 2025-06-30 | Profesional de apoyo planeación (Siria Cueto) Profesional SIG ( Roger de Avila) | Abierto | 2025-03-28 | Se verificó avance de la actividad 1, observandoce un borrador de la Política de Administración de Riesgo; sin embargo, cumplimiento al 100% de esta accción limita la observancia de las demas planteadas. Se fija un avance del 12,5 %
13 | Desactualización del Sistema Único de Información de Trámites y Procedimientos Administrativos, infringiendo lo establecido en Ley 1712 de 2014, el Decreto 1081 de 2015 artículo 2.1.1.2.1.6, Decreto 103 de 2015 artículo 6°, las normas que reglamentan a este Sistema: Ley 962 de 2005 y el Decreto Ley 019 de 2012. Lo anterior, por falta de personal con competencias en el tema y desconocimiento de la norma, ocasionando debilidades en la transparencia, publicidad y acceso a la información de la entidad. | 1. Realizar diagnostico del estado de la información cargada en el aplicativo SUIT 2. Actualizar información en el aplicativo SUIT 3. Planear racionalización de tramites 2025 | 2024-11-12 | 2025-01-31 | Profesional de apoyo planeación (Siria Cueto) | Cerrado | 2025-03-28 | https://drive.google.com/drive/folders/1sJ5-_Q50ivPq18IclKjMcmrCMYXl7ZpL https://umayor.edu.co/files/Siac-Umayor/Plan-racionalizacion-tramites2025.pdf https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rfuldAdSy3IwsgeeOtqncuiC3h9zRVY1/edit?gid=42236809#gid=42236809
14 | No se evidencia la publicación del Plan de Racionalización de Tramites de la vigencia 2024, violando la Ley 1712 de 2014, las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano V2 y el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la institución que lo contemplan como actividad uno del segundo componente. Esta inobservancia se materializa probablemente por falta de planificación o no contar con el personal con las competencias idóneas para la implementación del mismo, ocasionando posibles retrocesos y debilidades en el acceso a la información, publicidad y transparencia institucional. | 1. Realizar diagnostico del estado de la información cargada en el aplicativo SUIT 2. Actualizar información en el aplicativo SUIT 3. Planear racionalización de tramites 2025 | 2024-11-12 | 2025-01-31 | Profesional de apoyo planeación (Siria Cueto) | Cerrado | 2025-03-28 | chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://umayor.edu.co/files/Siac-Umayor/Plan-racionalizacion-tramites2025.pdf
15 | Se observó que no existe una armonización entre los procesos contemplados en el SIG (Estratégicos, Misionales, Apoyo, Evaluación, Transversales), las políticas de MIPG, el Plan de Desarrollo - Plan de Acción y los proyectos, metas y actividades resultantes de estos y la orientación de los procesos de una entidad debe estar encaminados al cumplimiento de los requisitos legales, que, para el caso específico, es la correcta implementación del Modelo de Integrado de Planeación y Gestión. La falta de Armonización genera reprocesos para el cumplimiento de los objetivos y directrices establecidas en las políticas de MIPG y, por ende, con la misionalidad de la entidad. | 1. Actualizar manual de politcas del MIPG 2. Socialiar manual de politcas del MIPG | 2025-01-20 | 2025-03-31 | Profesional SIG ( Roger de Avila) | Abierto | 2025-03-28 | El lider del proceso indica que en el marco de los reportes al FURAG se esta realizando una evaluación conjunto de las politicas con la finalidad de determinar el marco de operación armonizado a los procesos estructurando de la siguiente manera; no obstante, no se reportan evidencia de avances.
|  | Fecha de elaboración del plan: 02/12/2024 |  | Fecha de presentación del Plan: 02/12/2024
Fecha de cierre del plan: