## seguimiento plan de mejoram
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO |  |  |  |  | CODIGO | FT-SC-001
[7 empty] | VERSION | 0
[7 empty] | FECHA | 2016-09-02
Proceso auditado: Proceso de Soporte y Desarrollo Tecnológico
Objetivo del Proceso: Administrar los recursos informáticos de acuerdo a las directrices institucionales, normas y reglamentos legales de manera eficiente y eficaz para satisfacer las necesidades de las partes interesadas.
Auditor: María Juliana Sierra Serpa. |  |  | Líder: Emerson Rivera Cudris
Objetivo de la Auditoría: Evaluar y verificar el grado de cumplimiento de las políticas, procedimientos, estrategias, normas internas y externas en la gestión realizada por la Oficina de Planeación Institucional con el fin de medir la eficacia, la eficiencia, y garantizar el cumplimiento y aplicación de la normatividad vigente, de acuerdo al rol de evaluación y seguimiento y el rol de enfoque hacia la prevención; teniendo en cuenta que se orienta hacia una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la Institución con el fin de cumplir sus objetivos organizacionales
Alcance de la Auditoría: Verificación y evaluación del proceso en el último semestre 2023 y primer semestre 2024; Evaluar la gestión de riesgo de gestión, corrupción, fraude, tecnológico entre otros; Evaluar la efectividad de los controles a través del análisis de su diseño, ejecución y no materialización de los riesgos.
Item | Hallazgo | Acción | Fecha |  | Responsable | Estado | Fecha de Seguimiento | Observación
|  |  | Inicio | Final
1 | La oficina auditada no aportó evidencias de socialización de la Política de Seguridad de la Información, lo que configura como una limitación para verificar el cumplimiento del alcance y objetivos contemplados en la política en mención, posiblemente por inobservancia de las directrices internas y que podría generar, desconocimiento de documento, falta de aplicabilidad y apropiación por parte de los funcionarios de la entidad, lo que podría generar, perdida de privacidad y seguridad de la información, así como de los activos informáticos tanto de hardware como de software frente amenazas internas o externas y accidentales. | Crear la estrategia de socialización sobre la política de Seguridad de La Información Donde se estipulará el cronograma para impartir socialización y/o publicaciones de información relevante, relacionada a la política en mención. | 2025-02-24 | 2025-04-24 | Emerson Rivera Cudris Director Indulfo Polo Reyes Coord. Redes y Seguridad | Cerrado | 2024-03-27 | Cerrado en el primer seguimiento. Se observó el cumplimiento de las acciones propuestas.
2 | La institución no cuenta con un Plan de apertura de Datos Abiertos. Lo anterior, se genera posiblemente, por desconocimiento de la norma en lo referente al Decreto 1081 de 2015 artículo 2.1.1.2.1.11 y la Ley 1712 de 2014 artículo 11 literal k publicación de Datos Abiertos y la Guía para el Uso y Aprovechamiento de Datos Abiertos en Colombia, que genera falta de confianza institucional por incumplimiento normativo y falta de accesibilidad y aprovechamiento de la información. | Hacer seguimiento y soporte al área de planeación quienes se están encargando del Plan de Apertura de Datos Abiertos de la Institución y posterior aprobaciónn en le comité | 2025-02-17 | 2025-03-16 | Emerson Rivera Cudris Director | Cerrado | 2025-09-23 | Se verificó la creación y socialización del Plan de Apertura de Datos Abiertos, por lo que se da cierre a la observación. Plan de apertura de datos: https://umayor.edu.co/portales/sig/wp-content/uploads/2025/09/OD-PI-008-Plan-de-apertura-de-datos-v1.pdf
3 | En el Inventario de Información Portal WEB están clasificados por el nivel (dependencia a cuál pertenece) y la descripción, pero no cuenta con un el enlace de donde está publicado y la vigencia en el cual fue creado. Lo anterior, se genera posiblemente por el cumplimiento a los controles establecidos para la mitigación de riesgos, así mismo, por desconocimiento de la norma en lo referente al Decreto 1081 de 2015 artículo 2.1.1.2.1.11 y la Ley 1712 de 2014 artículo 11 literal k publicación de Datos Abiertos, lo que genera falta desconfianza institucional por no publicación de la información reglamentada por ley. | El enlace del documento "Inventario de Información Portal WEB.pdf" auditado fué una versión anterior. Se conoce que lo referente al Registro de Activos de Información lo debe generar la Oficiana de Gestión Documental, pues son los encargados de generar la fuente de este informaicón, por lo se deberan hacer mesas de trabajo para revisar el avance o cumplimiento de este. | 2025-02-17 | 2025-02-20 | Emerson Rivera Cudris Director Mario Patiño Velasco Webmaster | Cerrado | 2025-09-23 | Se verificó la actualización del documento, cumpliendo con las directrices normativas. Se da cierre a la observación. https://umayor.edu.co/files/gestion-documental/FT-GD-030-Registro-de-activos-e-Indice-de-informacion.xlsx
4 | En el formato del documento Inventario de Información Portal WEB no se encuentra acorde al cambio de carácter de la entidad, ya que hace referencia a la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar. Lo anterior, se genera posiblemente por el cumplimiento a los controles establecidos para la mitigación de riesgos de gestión dispuestos en el proceso Sistema Integrado de Gestión “Uso de documentos obsoletos por parte del personal y Desactualización del SIG” lo que genera falta de confianza institucional y posibles hallazgos en auditorias internar y externas. | El enlace del documento "Inventario de Información Portal WEB.pdf" auditado fué una versión anterior. Se conoce que lo referente al Registro de Activos de Información lo debe generar la Oficiana de Gestión Documental, pues son los encargados de generar la fuente de este informaicón, por lo se deberan hacer mesas de trabajo para revisar el avance o cumplimiento de este. | 2025-02-17 | 2025-02-20 | Emerson Rivera Cudris Director Mario Patiño Velasco Webmaster | Cerrado | 2025-09-23 | Se verificó la actualización del documento, cumpliendo con las directrices normativas. Se da cierre a la observación. https://umayor.edu.co/files/gestion-documental/FT-GD-030-Registro-de-activos-e-Indice-de-informacion.xlsx
5 | Al revisar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación – PETIC, se identificó que la socialización, fase 4, se limita a la presentación a la alta dirección y no se describen las actividades de comunicación y sensibilización para socializar y apropiar el PETIC en la institución, como manifiesta la Guía Técnica de como estructurar el PETI Versión 1.0, en su ítem 2.9 Plan de Comunicaciones del PETI, así como el alcance de documento PETIT Umayor, posiblemente por inobservancia o desconocimiento de la norma, lo que quebranta la efectividad de los logros establecidos en la estrategia y la implementación adecuada de los Política de Gobierno Digital. | Modificar y/o actualizar el versionamiento del PETIC, Desarrollar las actividades de comunicaicón, sensibilización para socializar y apropiar el PETIC UMAYOR 2022-2026 Actualización Plan de Comunicaciones.png | 2025-02-24 | 2025-04-24 | Emerson Rivera Cudris Director Mario Patiño Velasco Webmaster | Cerrado | 2025-09-23 | Se evidencia la actualización del documento Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación – PETIC, así como su divulgación. Se cierra la observación. https://umayor.edu.co/portales/sig/wp-content/uploads/2025/04/PETIC-2024-V2-1-1.pdf
6 | La entidad no cuenta con un inventario de activos de la información contraviniendo lo establecido en el Decreto 707 de 2022 elemento 3 Habilitador 3.2 y el Modelo Nacional de Gestión de Riesgo de Seguridad de la Información en Entidades Públicas V4 numeral 3.1.6 Identificación de activos de información, posiblemente por inobservancia de la norma y falta de controles, lo que podría generar un perdida de la información, riesgos de incidentes; desconfianza institucional, pérdida de credibilidad y sanciones legales. | El enlace del documento "Inventario de Información Portal WEB.pdf" auditado fué una versión anterior. Se conoce que lo referente al Registro de Activos de Información lo debe generar la Oficiana de Gestión Documental, pues son los encargados de generar la fuente de este informaicón, por lo se deberan hacer mesas de trabajo para revisar el avance o cumplimiento de este. | 2025-02-17 | 2025-02-20 | Emerson Rivera Cudris Director Mario Patiño Velasco Webmaster | Cerrado | 2025-09-23 | Se verificó la actualización del documento, cumpliendo con las directrices normativas. Se da cierre a la observación.m https://umayor.edu.co/files/gestion-documental/FT-GD-030-Registro-de-activos-e-Indice-de-informacion.xlsx
7 | Al revisar la Matriz de Administración de Software y Licencias se identificó el vencimiento de la licencia del software ESET Antivirus, quebrantándose las políticas internas de seguridad de la información, la Ley 23 de 1982 artículo 1, el Decreto 1360 de 1989 articulo 1 y la Ley 599 de 2022 articulo 271 y 272, posiblemente por desconocimiento o inobservancia de la norma y falta de controles de los riesgos establecidos por el proceso, materializándose posiblemente un riesgo reputacional y sancionatorio de tipo penal. | Creación del formato de administración de licencias y validación ante el SIG https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FRbpOdv0ci7opirSJBT4nMuqeZNRXktt/edit?usp=drive_link&ouid=102025220491082519659&rtpof=true&sd=true | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Emerson Rivera Cudris Director Indulfo Polo Reyes Coord. Redes y Seguridad | Cerrado | 2025-03-27 | Cerrado en el primer seguimiento Se observó el cumplimiento de las acción propuesta.
|  | Fecha de elaboración del plan: 22/01/2025 |  | Fecha de presentación del Plan: 22/01/2025
Fecha de cierre del plan: 23/09/2025