-

RE-INVENTO  FERIA EMPRESARIAL  DE               EMPRENDIMIENTO UMAYOR.     “Gestando un modelo de negocio inclusivo y visible para el Caribe”

# CONTENIDO

CONTENIDO	2

TABLAS	3

1 | INTRODUCCIÓN	5

2 | MARCO LEGAL Y NORMATIVO	5

3 | JUSTIFICACIÓN	5

4 | OBJETIVO GENERAL	5

4.1. Objetivos específicos	6

5 | DESCRIPCIÓN DE FASES DEL PROYECTO	6

5.1. Desglose por actividades	6

7 | RECURSOS	7

8 | MEDICION Y SEGUIMEINTO	8

9 | ANEXOS	8

# TABLAS

Tabla 1. Planes de accion 2021 Fuente: WAS	17

Tabla 2. Cumplimiento procesos estartegicos	25

Tabla 3.Cumplimiento procesos misionales    Fuente: Creacion Del autor	30

Tabla 4.Cumplimiento procesos de apoyo    Fuente: Creacion Del autor	43

ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Linea de tiempo UMAYOR Fuente: creacion del autor	10

Ilustración 2. Principios Institucionales. Fuente: Dirección de Talento Humano	11

Ilustración 3. Valores Institucionales. Fuente: Direccion de Talento Humano	12

Ilustración 4. Estructura institucional actual. Fuente: Direccion de Talento Humano	12

Ilustración 5. Organizacion academica interna. Fuente: Direccion de Talento Humano	13

Ilustración 6.Organizacion academica interna. Fuente: Planeacion institucional	14

Ilustración 7.Grupos de trabajo Fuente: Planeacion institucional	15

Ilustración 8.Plan de Desarrollo Fuente: Planeacion institucional	16

Ilustración 9.Plan de Desarrollo Fuente: WAS	17

Ilustración 10.Planes de accion 2021 Fuente: WAS	18

# 1 | INTRODUCCIÓN

El emprendimiento en Colombia y en el caribe a través de los años se ha ido posicionando como una importante alternativa de desarrollo económico y social, esto en respuesta a los vertiginosos cambios que se presentan cada día. Los cambios en la economía van ligados, entre otros factores, a la masificación en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, al crecimiento empresarial y la búsqueda constante de nuevas formas para responder a las necesidades de los mercados.

Para hablar de emprendimiento, es necesario entender varios factores relacionados con el comportamiento del ser humano y posterior a ello, asociar el emprendimiento con el empresario.

Es por ello que la institución Universitaria Mayor de Cartagena en aras de participar y ser protagonista en fomentar la cultura emprendedora de nuestra comunidad académica, y consciente de La importancia de generar un impacto de inclusión y visibilidad del talento emprendedor Umayor en el sector empresarial de la ciudad, pretende estructurar y organizar un espacio traducido en una feria empresarial con el ánimo de dar a conocer al sector empresarial cartagenero las alternativas de emprendimiento de nuestra comunidad académica.

# | MARCO LEGAL Y NORMATIVO

PENDIENTE.

# 3 | JUSTIFICACIÓN

Uno de los insumos más importante para el desarrollo y crecimiento sostenible de las empresas en el mercado global, es el emprendimiento. La institución universitaria mayor de Cartagena conocedora de la importancia y de los retos del emprenderismo en nuestro contexto actual, en este escenario el empresario se encuentra ante prioridades para articularse tanto en los mercados locales, nacionales e internacionales, así las cosas, la 1ra. Feria Empresarial de Emprendimiento:   “Gestando un modelo de negocio inclusivo y visible para el caribe” pretende ser un espacio para la interacción entre los emprendedores de nuestra comunidad estudiantil y los empresarios cartageneros en este sentido se busca crear y fortalecer alianzas productivas que conlleven al desarrollo empresarial.

# 4 | OBJETIVO GENERAL

Generar espacios para la promoción y fomento de la cultura del emprendimiento en la Institución universitaria mayor de Cartagena mediante el desarrollo de conferencias, socialización de experiencias exitosas y la presentación de las iniciativas e ideas de negocio desarrolladas por los miembros de la comunidad académica, contribuyendo de esta manera en el fortalecimiento de los procesos formativos, investigativos y de proyección social asociados al emprendimiento y la innovación.

## 4.1. Objetivos específicos

-Establecer alianzas estratégicas con organizaciones dinamizadoras del emprendimiento a la luz del acompañamiento en el proceso de consolidación y aceleración de las iniciativas generadas en la institución.

-Consolidar las políticas y programas de promoción y fortalecimiento del emprendimiento universitario en función de procesos asociados a la creatividad y la innovación como elementos diferenciadores en la gestación de iniciativas productivas.

# 5 | DESCRIPCIÓN DE FASES DEL PROYECTO

Objetivo general:

| # | Acciones estratégicas | Resultado esperado | Indicador | Medio de verificación | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vincular 10 empresas a la feria | 100% | 10 Empresas | Cartas De Invitación,Actas de reuniones | 07/03/22 | 15/05/22 |
| 2. | Vincular 30 Iniciativas de Emprendimiento por parte de los estudiantes Umayor | 100% | 30 Emprendimientos | Registros, actas | 07/03/22 | 30/04/22 |
| Agregue más filas, si hay más actividades. * la sumatoria de los porcentajes de las acciones estratégicas debe ser igual a 100% |  |  |  |  |  |  |

## 5.1. Desglose por actividades

Objetivo específico 1:

| # | Actividad |  | Resultado esperado | Indicador | % De avance | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Visitar empresas para vinculación a la feria. |  | Empresas relacionadas con las ideas de emprendimiento de la comunidad estudiantil. | Número de visitas/Vinculaciones efectivas. | 50% | 07/03/22 | 30/04/22 |
| 2. | Seleccionar las empresas afines a los programas ofertados en la institución. |  | Contar con las empresas más representativas o líder en cada sector. | Número de empresas por sector/Programas académicos. | 50% | 07/03/22 | 30/04/22 |
|  |  | Agregue más filas, si hay más actividades. * la sumatoria de los porcentajes de las actividades debe ser igual a 100% |  |  |  |  |  |

Objetivo específico 2:

| # | Actividad | Resultado esperado | Indicador | % De avance | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Acompañar a la comunidad estudiantil en sus iniciativas de emprendimiento. | Fortalecer las iniciativas de negocios de la comunidad estudiantil | Número de Proyectos con acompañamiento/ Número de proyectos participantes. | 50% | 07/03/22 | 30/04/22 |
| 2. | Desarrollar las competencias necesarias para que el estudiante genere iniciativas para el emprendimiento. | Incentivar al estudiante para la investigación permanente. | Número de estudiantes capacitados/Número de estudiantes con ideas de negocio. | 50% | 07/03/22 | 30/04/22 |
| Agregue más filas, si hay más actividades. * la sumatoria de los porcentajes de las actividades debe ser igual a 100% |  |  |  |  |  |  |

# 7 | RECURSOS

| # | Actividad | Responsable – Procesos | Corresponsable – Proceso | Presupuesto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Feria Empresarial. | Líder Emprendimiento | Líder Emprendimiento | Ver anexo. |
|  | Definir Lugar Feria | Líder Emprendimiento | Líder Emprendimiento | Sitios Tentativos en calidad de préstamo: Cámara De Comercio, Museo Naval, Bellas Artes y Sena Plaza de la aduana |
| Agregue más filas, si hay más actividades. |  |  |  |  |

# 8 | MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

A través de los indicadores propuestos, y la percepción de los gremios empresariales de la ciudad y la comunidad académica.

# 9 | ANEXOS