

**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA**

**2021**

# **CONTENIDO**

**CONTENIDO 2**

**TABLAS 3**

**1 | INTRODUCCIÓN 5**

**2 | MARCO LEGAL Y NORMATIVO 5**

**3 | JUSTIFICACIÓN 5**

**4 | OBJETIVO GENERAL 5**

**4.1. Objetivos específicos 6**

**5 | DESCRIPCIÓN DE FASES DEL PROYECTO 6**

**5.1. Desglose por actividades 6**

**7 | RECURSOS 7**

**8 | MEDICION Y SEGUIMEINTO 8**

**9 | ANEXOS 8**

# **INTRODUCCIÓN**

Desde el área financiera de cualquier entidad se maneja tareas de planificación, organización y control de todas las operaciones monetarias; Cualquier organización se debe manejar con eficiencia y eficacia, ya que se trata de propiciar un manejo técnico, humano y transparente en el proceso tan delicado de la administración y la asignación de los recursos financieros.

A través de este proyecto se busca ajustar la financiación externa a las necesidades de los estudiantes en relación al pago de su carrera creando nuevas líneas de créditos con entidades que presenten un portafolio que se ajuste a las necesidades de la población estudiantil, otro punto clave en este proyecto es utilizar un buen software de gestión financiera que permita tomar decisiones aceptadas y confiables de la realidad actual de la institución, con informes oportunos y parametrizados con la calidad que se requieren a la hora de ser presentados a los entes de control que realizar inspecciones sobre nosotros como entidad pública que somos.

# **MARCO LEGAL Y NORMATIVO**

* Constitución política de Colombia 1.991
* Estatuto orgánico de presupuesto
* Marco normativo para entidades públicas de gobierno nacional
* Consejo directivo institucional.

# **JUSTIFICACIÓN**

Los motivos que nos llevaron a desarrollar este proyecto es presentar alternativas a la población estudiantil que no cuente con recursos para pagar su formación profesional a través un portafolio de posibilidades que permitan financiar sus carreras por medio de líneas de créditos que se acomoden a su realidad económica y les permitan seguir con su formación, de igual forma en este proyecto se quiere también lograr el desarrollo de un software financiero propio de la entidad, desarrollado bajo las necesidades propias que tenemos lo que nos permita tomar decisiones oportunas y presentación de información correcta con los lineamientos requeridos por los entes de control.

# **OBJETIVO GENERAL**

Garantizar la estabilidad de los recursos, racionalizar el proceso de asignación, incrementar y diversificar la generación de ingresos a través de la creación de unidades de negocio institucionales.

## **4.1. Objetivos específicos**

Gestionar nuevas líneas de créditos para pago de matrículas de los estudiantes de la UMAYOR

Desarrollo de sistema de gestión de información financiera.

# **DESCRIPCIÓN DE FASES DEL PROYECTO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Acciones estratégicas | Resultado  esperado | Indicador | Medio de  verificación | Fecha  Inicio | Fecha  Fin |
| 1. | Gestionar nuevas líneas para pago de matrículas de los estudiantes de la UMAYOR | Nuevas líneas de crédito | N° de nuevas fuentes de crédito legalizadas/ N°de nuevas fuentes de crédito propuestas | Ítem terminado | Abril /22 | Diciembre /23 |
| 2. | Desarrollo de sistemas de gestión de información financiera | Nuevo software de gestión financiera | Implementación del sistema de gestión de información financiera. | Ítem terminado | Abril /22 | Diciembre /23 |

## **Desglose por actividades**

Objetivo específico 1:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Resultado  esperado | Indicador | %  De avance | Fecha  Inicio | Fecha  Fin |
| Generar convenios para apertura de nuevas líneas de créditos | Convenios legalizados | No. De nuevas fuentes de crédito legalizadas/ No. De nuevas fuentes de crédito propuestas | 100% | Abril /22 | Diciembre /23 |
| Realizar Seguimiento y medición de las líneas de créditos vigentes | Informe de análisis de la efectividad de los créditos | N° convenios legalizados | 100% | Abril /22 | Diciembre /23 |

Objetivo específico 2:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Resultado  esperado | Indicador | %  De avance | Fecha  Inicio | Fecha  Fin |
| Establecer requisitos para el desarrollo de sistema de gestión de información financiera | Acta de requisitos mínimos de desarrollo | implementación del sistema de gestión de información financiera | 50% | Enero/22 | Junio/22 |
| Realizar diagnóstico del sistema de gestión de información financiera | Diagnóstico del sistema de gestión de información financiera | implementación del sistema de gestión de información financiera | 25% | Abril /22 | Diciembre /23 |
| Desarrollo e implementacion del sistema de gestión de información financiera | Instructivo para el manejo del sistema de gestión de información financiera | Implementación del sistema de gestión de información financiera | 25% |  |  |

# **RECURSOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Actividad | Responsable – Procesos | Corresponsable – Proceso | Presupuesto |
| 1. | Gestionar nuevas líneas de créditos para pago de matrículas de los estudiantes de la UMAYOR | Financiera | Financiera | $5.000.000 |
| 2. | Desarrollo de sistema de gestión de información financiera | sistemas | Financiera | $80.000.000 |

# **MEDICION Y SEGUIMEINTO**

La medición y el seguimiento al proyecto se hará a través de evidencias que se envíen como soporte del cumplimiento del plan de desarrollo que se viene realizando en la institución.

# 

# **ANEXOS**

# 

# 

Actas de reuniones de mesas de trabajo con programadores del sistema y cada miembro del equipo de trabajo del área financiera.